## 기본설계서
기능분해/메뉴구조 | 프로그램 | [14 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정
Level 1 | 설명 | 구분 | SEQ | 유형 | Controller/View | Service | DAO | Domain | 서비스구분 | 화면번호 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 검증 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료
로그인 | 로그인 |  |  | java | EmployeeController | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 로그인 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
비밀번호찾기 | 비밀번호찾기 |  |  | java | EmployeeController | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 비밀번호찾기 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
마이페이지 | 마이페이지 |  |  | java | EmployeeController | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 마이페이지 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
사원조회 | 사원조회 |  |  | java | EmployeeController | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 사원조회 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
사원관리 | 사원관리 |  |  | java | EmployeeController | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 사원관리 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
일정관리 | 일정관리 |  |  | java | ScheduleController | ScheduleServiceImpl | ScheduleDaoImpl | ScheduleVO | 일정관리 |  | 박정민 | 박정민 | 박정민 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
메인페이지 | 메인페이지 |  |  | java | mainController | - | - | - | 메인페이지 |  | 양광민 | 양광민 | 양광민 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
근태관리 | 근태관리 |  |  | java | CommutingController | CommutingService | CommutingDao | Commuting | 근태관리 |  | 양광민 | 양광민 | 양광민 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
외근,출장 관리 | 외근,출장 관리 |  |  | java |  |  |  |  | 외근,출장 관리 |  | 양광민 | 양광민 | 양광민 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
문서등록 | 문서등록 |  |  | java | DocumentController, AttachmentController | DocumentServic | DocumentDaoImpl | DocumentVO | 문서등록 |  | 이성현 | 이성현 | 이성현 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
문서결재 | 문서결재 |  |  | java | DocumentController, AttachmentController | DocumentService | DocumentDaoImpl | DocumentVO | 문서결재 |  | 이성현 | 이성현 | 이성현 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
차량배치 | 차량배치 |  |  | java |  |  |  |  | 차량배치 |  | 이성현 | 이성현 | 이성현 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
회의실 사용 신청 | 회의실 사용 신청 |  |  | java |  |  |  |  | 회의실 사용 신청 |  | 이성현 | 이성현 | 이성현 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
게시판 | 게시판 |  |  | java | BoardController,CommentsController,AttachmentController | BoardService | BoardDao | BoardVO | 게시판 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
댓글 | 댓글 |  |  | java | CommentsController | CommentsController | CommentsController | CommentsVO | 댓글 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
파일첨부 | 파일첨부 |  |  | java | AttachmentController | AttachmentController | AttachmentController | AttachmentVO | 파일첨부 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
그룹채팅 | 그룹채팅 |  |  | java | ChatController | ChattingRoomServiceImpl | ChattingRoomDaoImpl | ChattingRoom | 그룹채팅 |  | 정병운 | 정병운 | 정병운 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
사내쪽지 | 사내쪽지 |  |  | java | NoteController | NoteServiceImpl | NoteDaoImpl | NoteVO | 사내쪽지 |  | 정병운 | 정병운 | 정병운 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
java
부서관리 | 부서관리 |  |  | java | OrgController | DeptServiceImpl | DeptDaoImpl,PositionDaoImpl | DeptVO, PositionVO | 부서관리 |  | 정병운 | 정병운 | 정병운 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
사원관리 | 사원관리 |  |  | java | EmployeeController | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 사원관리 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
결재문서관리 | 결재문서관리 |  |  | java |  |  |  |  | 결재문서관리 |  | 이성현 | 이성현 | 이성현 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
근태기록수정 | 근태기록수정 |  |  | java |  |  |  |  | 근태기록수정 |  | 양광민 | 양광민 | 양광민 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
공지사항 등록 | 공지사항 등록 |  |  | java | BoardController,AttachmentController | BoardService | BoardDao | BoardVO | 공지사항 등록 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
게시판관리 | 게시판관리 |  |  | java |  |  |  |  | 게시판관리 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
로그인 | 로그인 |  |  | html/jsp | login.jsp | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 로그인 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
비밀번호찾기 | 비밀번호찾기 |  |  | html/jsp | forgot_password.jsp | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 비밀번호찾기 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
마이페이지 | 마이페이지 |  |  | html/jsp | mypage.jsp | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 마이페이지 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
사원조회 | 사원조회 |  |  | html/jsp | employee_list.jsp | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 사원조회 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
사원추가 | 사원추가 |  |  | html/jsp | employee_reg.jsp | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 사원추가 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
사원관리 | 사원관리 |  |  | html/jsp | employee_mng.jsp | EmployeeService | EmployeeDao | EmployeeVO | 사원관리 |  | 최유비 | 최유비 | 최유비 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
일정관리 | 일정관리 |  |  | html/jsp | Schedule.j네 | ScheduleServiceImpl | ScheduleDaoImpl | ScheduleVO | 일정관리 |  | 박정민 | 박정민 | 박정민 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
메인페이지 | 메인페이지 |  |  | html/jsp | index.jsp | - | - | - | 메인페이지 |  | 양광민 | 양광민 | 양광민 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
내 근무 현황 | 내 근무 현황 |  |  | html/jsp | doSelectMyList.jsp | CommutingController | CommutingDao | Commuting | 내 근무 현황 |  | 양광민 | 양광민 | 양광민 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
관리자 부서 근태 | 관리자 부서 근태 |  |  | html/jsp | doSelectDeptList.jsp | CommutingController | CommutingDao | Commuting | 관리자 부서 근태 | ` | 양광민 | 양광민 | 양광민 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
문서등록 | 문서등록 |  |  | html/jsp | document.jsp, document_reg.jsp, document_info.jsp | DocumentService, EmployeeService | DocumentDaoImpl | DocumentVO | 문서등록 |  | 이성현 | 이성현 | 이성현 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
문서결재 | 문서결재 |  |  | html/jsp | documentmanager.jsp, documentmanager_info.jsp | DocumentService | DocumentDaoImpl | DocumentVO | 문서결재 |  | 이성현 | 이성현 | 이성현 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
게시판목록 | 게시판목록 |  |  | html/jsp | board_main.jsp | BoardService | BoardDao | BoardVO,CODEVO | 게시판목록 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
게시판단건조회 | 게시판단건조회 |  |  | html/jsp | board_info.jsp | BoardService | BoardDao | BoardVO,FILEVO | 게시판단건조회 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
게시판등록 | 게시판등록 |  |  | html/jsp | board_write.jsp | BoardService | BoardDao | BoardVO | 게시판등록 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
게시판수정 | 게시판수정 |  |  | html/jsp | board_mng.jsp | BoardService | BoardDao | BoardVO | 게시판수정 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
댓글 | 댓글 |  |  | html/jsp | board_info.jsp | CommentsController | CommentsController | CommentsVO | 댓글 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
파일첨부 | 파일첨부 |  |  | html/jsp | board_write.jsp,board_mng.jsp | AttachmentController | AttachmentController | AttachmentVO | 파일첨부 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
그룹채팅 | 그룹채팅 |  |  | html/jsp | room.jsp,chat.jsp | ChattingRoomServiceImpl | ChattingRoomDaoImpl | ChattingRoom | 그룹채팅 |  | 정병운 | 정병운 | 정병운 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
사내쪽지 | 사내쪽지 |  |  | html/jsp | note.jsp | NoteServiceImpl | NoteDaoImpl | NoteVO | 사내쪽지 |  | 정병운 | 정병운 | 정병운 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
부서관리 | 부서관리 |  |  | html/jsp | org.jsp | DeptServiceImpl | DeptDaoImpl,PositionDaoImpl | DeptVO, PositionVO | 부서관리 |  | 정병운 | 정병운 | 정병운 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
공지사항 등록 | 공지사항 등록 |  |  | html/jsp | board_write.jsp | BoardService | BoardDao | BoardVO | 공지사항 등록 |  | 정기태 | 정기태 | 정기태 | 전원 | Ok | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19